附件

凤城市推进义务教育优质均衡发展三年规划（2022—2025年）时间表

2022年5月—2023年4月：

对标对表对创建问题台账进行梳理，明确年内解决的问题项目；上报各校建设项目和教学设施（设备）清单，根据清单问题，逐一解决；协调各相关部门加快正在进行的施工项目进度（东方红小学城东分校、第二幼儿园）；人事部门按照计划负责协调组织140名教师的招聘工作事宜。补足拖欠的全市各校生均公用经费。

2023年5月—2024年4月：

解决创建中学校专用教室面积不足，体、音、美专任教师短缺，东方红小学、凤凰城区中心小学、凤山区中心小学存在大班额，城区内学校运动场面积不足等问题。创建工作见成效。

2024年5月—2025年4月：

组织相关部门根据丹东市验收创建标准进行进一步排查，查缺补漏，迎接并通过丹东市评估验收；迎接辽宁省级评估验收组验收，就迎检工作对各级部门、各级各类学校进行培训，进一步完善创建工作软硬件建设，建立健全各项规章制度；迎接国家评估验收组验收。