|  |
| --- |
| **振兴区2024年巩固脱贫成果衔接推进补助资金实施项目库明细表** |
| **序** | **项目** | **项目类别** | **建设** | **实施** | **时间进度** | **责任单位** | **建设任务** | **资金规模** | **收益对象** | **绩效** | **带贫减贫机制** |
| **号** | **名称** |  | **性质** | **地点** |  |  |  |  |  | **目 标**  |  |
| 1 | 22024年汤池镇萌芽村温室大棚种植项 目 | 产业项目 | 新建 | 汤池镇萌芽村七组 | 2024年底 | 振兴区农业农村局 | 建设温室大棚1栋长100 米 ， 宽15 米 ，高 7.5米。 | 市级财政资金39万 | 边缘易致贫户、突发困 难户、村集体 | 预 计年 收 益 为 投 资 收 益 8% | 村委会对外租赁获取租金或自主经 营模式获取收益，用 于持续发展村集体经济和新增边缘易致贫户、突发困难户帮扶。 |
| 2 | 2024年江 海街道办处新友村村民于杰 生 猪 养殖项目 | 产业项目 | 新建 | 江海街道办事处新友村1组 | 2024年底 | 振兴区农业农村局 | 通过2024年繁育生猪出售增加收入 | 区级配套 1.6万元 | 脱贫户家庭 | 预 计 年 收 益 0.5 万 元 | 通 过 养 殖 项目增加家 庭 年 收 入巩固脱贫成果。 |

**振兴区2024年度发展新型农村集体经济实施项目库明细表**

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **序号** | **项目名称** | **扶持村****基本情况** | **实施单位和责任人** | **实施地点** | **项目内容（建设任务）** | **资金来源及规模** | **运营模式** | **收益分配机制** | **预期收益（绩效目标）** | **实施期限** |
| **扶持村****名称** | **负责人及联系方式** | **中央及省财政** | **市级财政** | **县级财政** | **村集体自筹** | **其他来源** |
| 1 | 振兴区汤池村冷库建设工程 | 汤池镇汤池村 | 王军17604157989 | 振兴区农业农村局庞泳 | 汤池村八组 | 新建长 27.68m\*6.88 m×5.8m,建筑面积 190.44 m²单层砖混结构冷库一栋，占地面积约368㎡。设置冷冻库两间、冷藏库两间。购置安装制冷设备 2 套。 | 80 | 10 | 10 |  |  | 采取自主经营模式 | 归村集体所有 | 预计为投入资金的7%。自主经营为生鲜水果等经济作物提供冷藏服务所产生的利润。 | 项目建设工期预计3个月。争取在2024年10月底前完工。 |
| 2 | 振兴区萌芽村冷库改造工程 | 汤池镇萌芽村 | 孙明山13050396988 | 振兴区农业农村局庞泳 | 萌芽村四组 | 在2017年村内建成的二层冷库主体建筑基础上，完善其一楼354.75m²的保温及购置制冷设备等设施。其中保温工程预计投入61.31万元，设备购置与安装预计投入38.69万元。 | 80 | 10 | 10 |  |  | 采取村企联合经营模式 | 归村集体所有 | 预计为投入资金的7%。通过村企联合为本村板栗等特色产业完善产业链条，壮大村集体经济。 | 项目建设工期预计2个月，争取在2024年9月底前完工。 |
| 3 | 振兴区万宝村温室大棚建设工程 | 汤池镇万宝村 | 邵学成13941561274 | 振兴区农业农村局庞泳 | 万宝村三组 | 新建温室大棚3座，占场地总面积约为8200m²。其中，100m\*13m\*6.5m的大棚2栋，单栋面积约1300m²；85m\*13m\*6.5m的大棚1栋，面积约1000m²。包括热风炉、棉被等附属配套设施。 | 80 | 10 | 10 |  |  | 采取出租经营模式 | 归村集体所有 | 预计为投入资金的7%，大棚竣工以后进行评估对外出租。并可缓解本村剩余劳动力就业压力，增加农民收入。 | 项目建设工期预计3个月，争取2024年10月底前完工。 |
| 4 | 振兴区金崮村农产品加工车间建设工程 | 汤池镇金崮村 | 毕克有13842558260 | 振兴区农业农村局庞泳 | 金崮村四组 | 在村委会文化广场后侧新建农产品加工车间，面积约 630m²，包括院墙52m、大门等基础设施。 | 80 | 10 | 10 |  |  | 采取自主+出租经营相结合的经营模式 | 归村集体所有 | 预计为投入资金的7%。依托现有小浆果产业园区，通过村党总支书记带头成立服务组织，通过收取租金和提供看护服务取得收益。 | 项目建设工期预计2个月，争取在2024年9月底前完工。 |